## DiagrammeGanttReel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Tâche 1 | Manipulation d’image | [7 empty] | VACANCES HIVER | SEMAINE DES PARTIELS | [6 empty] | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Tests & comparatif des simplifications
Tests et intégration
Soutenance finale

## JournalDeBord
| Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2025-01-20 | Paquetage Image : écriture des fonctions ecrire_image et negatif_image |  | 2025-01-21 | 2025-01-20 | terminé
2 | 2025-01-20 | Programme de test ( qui teste les fonctions lire_fichier_image ; ecrire_image ; negatif_image ) : OK |  | 2025-01-21 | 2025-01-20 | terminé
TACHE 2
3 | 2025-01-20 | Paquetage Geometrie 2D : definition des types Vecteur et Point |  | 2025-01-21 | 2025-01-20 | terminé
4 | 2025-01-20 | Ecriture du module geometrie2D - points : set_point, addition, multiplication par un scalaire, distance entre 2 points |  | 2025-01-21 | 2025-01-20 | terminé
5 | 2025-01-20 | Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme euclidienne |  | 2025-01-21 | 2025-01-20 | terminé
6 | 2025-01-21 | Programme de test ( qui teste les fonctions/operations du module geometrie2D ) : OK |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | terminé
TACHE 3
7 | 2025-01-20 | Calcul et écriture des contours à la "volée" | Manque de temps : différée | 2025-01-21 | 2025-01-28 | terminé
8 | 2025-01-28 | Détermination du contour |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | terminé
9 | 2025-01-28 | Réglage de bugs dans le makefile et dans le fichier principal | Manque de temps : différée | 2025-01-28 |  | reporté

## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Tâche 1 | Manipulation d’image | [7 empty] | VACANCES HIVER | SEMAINE DES PARTIELS | [6 empty] | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification de contour par segments
Tâche 7 | Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8 | Tests & comparatif des simplifications
Tests et intégration
Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
TACHE 1
1 | 2025-01-21 | Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | terminé
2 | 2025-01-21 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | terminé
| 2025-01-21 | TACHE 2 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21
3 | 2025-01-21 | Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | terminé
4 | 2025-01-21 | Tests du point 3 : OK |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | terminé
5 | 2025-01-21 | Ecriture du module geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2025-01-28 |  | reportée